南网总部基地规划方案

（一核六边·六要素框架 · 方向论证稿）

起草单位：南网能源公司（主笔）

稿件日期：2026 年 9 月 2 日

稿件性质：内部工作稿，不对外。本稿为方向性与论证性规划方案，用于统一立意、架构与工作路径，不是可行性研究报告、设计任务书或对外宣传材料。稿中未经核证的数字、案例与政策提法一律标注【待核】，不作为项目指标或承诺。

# 摘要

总立意一句话。 国家建“六张网”，南网以新型电网为枢纽做六网协同，总部基地把协同先在自己身上跑通，收成可复制的战略资产，为南网第二增长曲线开出明牌。

总图一句话。 一核六边。核是战略资产价值体系，基地是这套体系的验证场，对应课题“内部验证—行业复制”；六边是绿色、高效、智慧、普惠、健康、人文六个要素，独立成边、分列落实、分开验收。战略不占边，零碳不占边，零碳作为目标结果托住核与绿色边。

基地身份一句话。 总部基地是南网整体的名片和验证场，不是能源公司的展台，也不是第二增长曲线本身；能源公司负责主笔和起草，战略主体是南网。跑通后先向南网内其他园区复制，再向其他央国企园区复制。

## 本轮框架重点说明

1．说明立意与论证线。 以“国家六张网—南网六网协同（算电协同为当前突破口）—南网自身核心资产与第二增长曲线”三层立意确立方向；以“国家方向—行业与电网—园区与建筑—南网自身”四层政策束论证既有园区为什么必改、依靠什么能改、具体改什么、由谁沉淀成果，不以六张网单点证成园区改造。

2．说明六要素的边界与内容。 六边各有一章，逐边回答“园区验证什么、为什么、怎么做”，每边给出工作包（物理改造、数据、SOP、可复制产品包四类）与可检查的指标方向；绿色与高效分列，健康独立于人文，普惠锁定为“人人参与、人人受益”，服务化与商业模式叙事归核管理、不进普惠边。

3．说明落地路径与分期。 冷站与水系统深度诊断、园区碳账本与核算边界、“一个平台、两类功能”总体设计三件先行；按园中园、分区试点推进，以取得一个完整供冷季的实测数据为试点验收口径；分四个阶段衔接方向性汇报、预可行性方案、试点实施与内外部复制。

4．说明证据纪律。 全稿不编政策文号、不编数据、不用“首个、唯一、领先”类表述；口述、宣称、报道与对标案例只作量级参照，一律标注【待核】，指标值留待预可研在实测基线上设定。

## 后续工作安排

1．以本稿为基础形成 9 月中旬方向性汇报材料；汇报形成共识后，按程序转入 10 月预可行性方案编制。

2．预可研启动前完成第十二章待核清单中的数据核验，重点是园区年用电口径、数据机房核算边界、现状光伏与冷站运行基线。

3．三件先行与首批园中园试点建议随预可研一并提出；投资规模、设备选型、认证机构与合作单位等事项不在本稿定案，框架审议通过后按程序衔接网公司分阶段预算。

# 第一章 立意：一核三层

本章结论。 总部基地规划的立意在公司战略层面对接国家战略，分三层收拢；核只有一件事——建立并验证南网的战略资产价值体系。基地是验证场，不是第二增长曲线本身。

## 一、三层立意

第一层，国家六张网。 据公开报道，中央部署加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设【公开报道，待核】。园区同时承载供配电、算力、通信、建筑设备与人员活动，是新型电网、算力网与通信网发生物理联系和运营联系的最小交汇单元。关于“六张网到 2030 年覆盖重点园区”等提法，本稿只作报道口径引用【公开报道，待核】，不作为已印发文件，不据此推导本项目的投资与进度义务。

第二层，南网以新型电网为枢纽做六网协同，算电协同是当前突破口。 电网向其他五张网供能，并与算力网、通信网双向交换数据，是六网协同的天然枢纽。南网做协同，最先能落到实处的接口是算力与电力的协同：算力负荷可预测、可调节，电网侧的电价信号、绿电与需求响应可反向进入算力与园区运行。公司战略表述以正式印发文件为准，本稿不代拟；“六网协同”与“算电协同突破口”在本稿中作为工作口径使用。

第三层，南网自身核心资产与第二增长曲线。 南网的核心资产是电网及其运行、调度、交易与数据能力。围绕这套核心资产延伸出的能碳一体化能力，是第二增长曲线的候选方向。总部基地同时具备自有产权、真实负荷、连续办公、数据机房并存和领导可见五个条件，是把电网侧能力向园区级能碳服务延伸的第一现场。

三层收拢为一句话：国家建六张网，南网做协同，总部基地把协同先跑通、收成可复制的战略资产，为第二增长曲线开出明牌。

## 二、核：战略资产价值体系

核不是资源清单，不是“园区里有多少光伏、多少机架”，而是一套可带走、可复制、可增值的价值体系，由四件事构成：

| 序号 | 资产项 | 内容 | 在基地验证什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳账与核算口径 | 园区级碳账本、核算边界判定方法（含数据机房进出账规则）、与国家标准台阶的校核关系 | 一套账在既有园区能否立得住、对得上、复核得了 |
| 2 | 调控与交易模型 | 冷站、蓄冷、光伏、储能、充电、算力等柔性资源接入实时电价、需求响应与交易系统的控制策略与算法 | 电网侧能力能否进入园区运行回路并产生可核验的效果 |
| 3 | 数字底座与数据资产 | “一个平台、两类功能”的平台架构、设备与用能数据资产、训练完成的负荷预测与调优模型 | 一次规划的底座能否同时承接园内运营与园外互动，数据主权能否自持 |
| 4 | 改造与运营方法论 | 连续办公既有园区“不停机、分区试点、先测后改”的诊断分档、实施与验证流程 | 方法论能否在下一个连续办公既有园区复用 |

基地是验证场，对应课题“内部验证—行业复制”。 验证场的验收口径不是“这栋楼多好看”，而是“跑通之后能不能复制给下一个园区”。复制次序是：南网内其他园区（生产、科研、变电站配套等园区）在先，其他央国企园区在后。

基地不是第二增长曲线本身。 曲线是能力与业务，基地是证据与信用。把基地当曲线，会退回展台化的老路；把基地丢掉，曲线无从取信。

## 三、零碳如何托住核与绿色边

零碳不单列为边。零碳是核所验证的目标结果，由绿色边（碳账、绿电与抵消、光伏与柔性资源）承载指标，由高效边（需求侧节能）提供达标的主力，由智慧边（计量与平台）提供可核验的数据。目标档位按低碳、近零碳、碳中和三档并列进入预可研比较，先核边界、再比目标、后设指标，不机械套用零碳。

## 四、基地的身份与主笔关系

总部基地是南网整体的名片和验证场。园区归南网总部，成果是总部资产与总部名片；能源公司承担主笔与起草，负责最终交付，不是战略主体，也不把基地写成能源公司的展台。主笔与集成由南网自持：买设备、买平台、买认证、买服务，不买主笔。

# 第二章 改造论证：四层政策束

本章结论。 既有园区改造不能只由“六张网”单点证成。改造的必要性、可行性、具体内容与责任主体，分别由国家方向、行业与电网、园区与建筑、南网自身四层政策共同支撑。四层各有证据口径，稿中逐层标注，不混用；文件名称与印发状态以正式文本为准【待核】。

## 一、国家方向：六张网与双碳节能降碳

六张网收总方向，说明基础设施建设的重点在哪里【公开报道，待核】。双碳与节能降碳说明既有园区运行提效“必改”：中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好节能降碳工作的意见提出把节能降碳贯穿经济社会发展全过程各方面，明确国有企业特别是中央企业加强示范引领【中央文件公开文本，待核】；国务院《2024—2025 年节能降碳行动方案》将建筑、公共机构和用能设备列入重点领域，部署节能降碳改造和用能设备更新【国务院公开文件】。国家发展改革委、国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见提出以人工智能支撑能源系统安全、绿色和高效运行【部门公开文件】。本层回答“为什么现在要改”，不把国家任务写成本项目资格。

## 二、行业与电网：新型电力系统与算电协同

国家发展改革委、国家能源局、国家数据局《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》将算力与电力协同项目纳入行动内容，提出协同规划算力与电力基础设施、整合源荷储资源、探索新能源就近供电与聚合交易【部门公开文件】。算电协同由此从方向概念落到资源组织、运行控制与市场机制。本层回答“靠什么改、南网有什么能力改”：总部基地不是国家算力枢纽项目，政策落点收敛为园区级验证，把数据机房、冷站、蓄冷、光伏、储能与充电负荷做成可观测、可预测、可调节的资源池。

## 三、园区与建筑：既有建筑绿色改造与近零碳

国管局等部门关于公共机构绿色低碳引领行动的实施方案提出加大既有建筑节能改造力度、推进空调系统节能改造与智能管控、完善碳排放核算【部门公开文件】；住房和城乡建设部相关规划与碳达峰实施方案提出既有建筑节能绿色改造、建筑运行能效提升【部门公开文件】；《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 为建筑节能与碳排放提供强制性工程规范基础。低碳、近零碳、零碳三级台阶来自中国建科院宣讲材料转述的《零碳建筑技术标准》口径，标准稿件状态待核实【宣讲材料，待核】，不直接写入项目指标。总部基地不是行政机关公共机构项目，相关政策作大型总部办公园区的方向参照，不作身份套用。本层回答“具体改什么、怎么证明改得有效”：先诊断、补计量、提冷站与机电效率、建碳账、评估效果。

## 四、南网自身：战略资产与第二增长曲线

南网以新型电网为枢纽推进协同发展，算电协同是当前突破口；课题提出“加快积累战略资产，驱动第二增长曲线”。本层回答“该谁改、改完沉淀什么”：主笔、集成、数据与模型由南网掌握，改造成果沉淀为第一章所列四件资产。

## 五、政策束到改造行动的对应关系

| 政策层 | 回答的问题 | 总部基地行动落点 | 证据纪律 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家方向 | 为什么现在必改 | 节能降碳贯穿运行全过程；人工智能支撑能源系统提效 | 引用中央、国务院及部门公开文件；不把国家任务写成本项目资格 |
| 行业与电网 | 依靠什么能力改 | 源网荷储、算电协同、双向调度、绿电与需求响应接口 | 引用部门公开文件与发布会口径；机制时间表以正式规则为准 |
| 园区与建筑 | 具体改什么、如何验 | 先诊断、补计量、提冷站与机电效率、建碳账、评估效果 | 强制性标准与政策方向分开；宣讲台阶不进项目指标 |
| 南网自身 | 该谁改、沉淀什么 | 能源公司主笔起草，成果沉淀为碳账、模型、数据与方法 | 公司战略以正式文件为准；不提前写投资额或合作安排 |

# 第三章 现状、约束与工作基础

本章结论。 现有材料足以支撑“先诊断、先立账、先规划平台、分区试点”的方向判断，不足以设定量化指标；缺口不影响方向，影响的是指标值，故指标留待预可研在实测基线上设定。

## 一、园区底数（均为交流口径，待核）

▪ 广州科学城既有园区，约 5000 人持续办公【交流纪要，待核】。

▪ 主要机电设备 2016 年投运，运行已满十年、未到报废年限【交流纪要，待核】。

▪ 既有建筑历史风貌与外立面不可大改；屋顶光伏空间有限，立面尚未布置光伏【交流纪要，待核】。

▪ 年用电量存在两种并存口径（约 7000 万度是否含数据机房未澄清）【会中口述，待核】；现状光伏装机约 2 点几兆瓦【会中口述，待核】。

▪ 园区含数据机房；现有冰蓄冷系统的经济性建立在固定低谷电价之上【交流纪要，待核】。

## 二、五项硬约束及其对方案的反向塑造

| 约束 | 对方案的塑造 |
| --- | --- |
| 连续办公、不能成片停机 | 园中园、分区试点；改造以控制回路与末端为主，不做休克式大改 |
| 风貌与外立面不可大改 | 针灸式局部更新；围护结构与立面光伏不作主路径 |
| 设备满十年未到报废 | 先诊断、后决定；不换主机的节能路径优先 |
| 屋顶光伏空间有限 | 先做资源普查，光伏不作达标主路径；抵消主力在需求侧节能与绿电交易 |
| 电价机制转向实时电价 | 蓄冷策略必须与交易系统对接，属需提前安排事项而非可选项 |

## 三、工作基础

▪ 北京调研已完成中国建科院、中国移动、清华大学三家单位的交流，形成调研报告与技术清单；实地环节与深圳、广州两站按调研计划推进。

▪ 8 月 26 日研讨会与 8 月 27 日工作安排已定“一个核心战略、六个属性点”口径，明确能源公司主笔并负责最终交付、外请事项按已立专项落实、框架审议通过后由网公司分阶段安排预算。

▪ 8 月 30 日形成《南网总部基地建设框架方案》修订稿及顶层架构包；本稿在其架构与论证线基础上，按 9 月锁定的六要素口径重做为规划方案。

▪ 建设方案 V3 仅作家底与卡点参考，不作为本稿的立意与编制依据。

# 第四章 总体架构：一核六边

本章结论。 一核六边是全篇总图。核是战略资产价值体系，六边是绿色、高效、智慧、普惠、健康、人文六个要素。核与边的关系只有一条规则：每条边跑通之后，必须能说清往核里沉淀了什么资产；不向核沉淀资产的动作，不做。

## 一、六边的定义与边界

| 边 | 一句话定义 | 园区验证什么 | 不管什么（边界） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 能与碳：碳账、绿电与抵消结构、光伏与柔性资源、水与生态微气候 | 园区级碳账能否立得住，抵消结构与柔性资源接入能否走通 | 不管“少用电”（归高效）；不单列零碳边 |
| 高效 | 用能与运营效率：冷站与机电主战场、调控策略与实时电价、行为驱动末端 | 不换主机、不停机能否取得实测节能与运行提效 | 不管碳的核算与抵消（归绿色） |
| 智慧 | 数字底座：“一个平台、两类功能”、四级计量、数字孪生与运营中心、预测与调优模型、数据主权 | 一次规划的平台能否同时承接园内运营与园外互动 | 不做大屏秀；不把平台本身当成果 |
| 普惠 | 人人参与、人人受益：碳普惠、算力普惠、园区资源普惠；无障碍是标配 | 全员参与机制能否形成、能否沉淀为可复制机制 | 不管投资收益、分档报价、服务包（归核的复制叙事） |
| 健康 | 可检测、可验收的员工健康环境：空气、水、光、声、热与身心健康服务 | 节能改造与健康环境能否同时达标 | 不管文化与场所审美（归人文）；数据不用于个人考核 |
| 人文 | 场所品质与文化：风貌保护下的更新、半开放空间与岭南微气候、电网文化与双碳科普、员工获得感 | 不动立面能否提升场所品质，六边成果能否转成员工可感体验 | 不管环境参数达标（归健康）；不建独立展馆 |

六边独立成边、分列落实、分开验收；绿色与高效不合并，健康与人文不合并；六边与国家六张网不做一对一对应。

## 二、核与边的关系：六边向核沉淀什么

| 边 | 沉淀到核的资产 | 对应核的资产项 |
| --- | --- | --- |
| 绿色 | 碳账本、核算边界方法、抵消结构设计、柔性资源接入方法 | 碳账与核算口径；调控与交易模型 |
| 高效 | 冷站诊断分档流程、群控与蓄冷控制策略、行为驱动节能 SOP | 调控与交易模型；改造与运营方法论 |
| 智慧 | 平台架构、数据资产、预测与调优模型、数据主权条款模板 | 数字底座与数据资产 |
| 普惠 | 个人—团队—园区碳账规则、算力开放机制、资源预约与分配规则 | 改造与运营方法论（全员参与机制） |
| 健康 | 环境监测指标集、节能与健康互锁 SOP、健康数据治理规则 | 改造与运营方法论 |
| 人文 | 风貌约束下的更新导则、真实系统展项动线、获得感场景运营手册 | 改造与运营方法论 |

## 三、三条不做

1．不做新建盆景。 只做连续办公既有园区可复制的模块化、增量、可逆改造。

2．不做休克式大改。 园中园、分区试点，先测后改，用运行数据说话。

3．不抢帽子、不编数字。 不用“首个、唯一、领先”类表述；口述与宣称数据只作量级参照并标注【待核】；不写未签约合作。

## 四、六边各章的统一结构

第五章至第十章逐边展开，统一按以下结构写：本章结论 → 一、是什么（园区验证什么）→ 二、为什么（约束、机遇与政策落点）→ 三、怎么做（工作包表：物理改造、数据、SOP、可复制产品包四类，每包给出落点、可检查指标方向与转化路径）→ 四、对标参照（一律标待核）→ 五、向核沉淀什么。

# 第五章 绿色：能与碳

本章结论。 绿色边管“能与碳”：园区碳账立得住、抵消结构走得通、柔性资源接得上电价、水与生态微气候改得动。零碳是本边托住核的目标结果，按低碳、近零碳、碳中和三档并列进预可研比较，不在本稿定档。

## 一、是什么：园区验证什么

绿色边在基地验证四件事：一是园区级碳账本能否在既有园区建立并持续复核，核算边界（尤其是数据机房进出账）能否讲清；二是在本地光伏贡献有限的条件下，“需求侧节能＋本地光伏＋绿电交易”的抵消结构能否走通并满足认证口径；三是蓄冷、光伏、储能、充电等柔性资源能否聚合为可观测、可调节的资源池并接入实时电价；四是水循环与生态微气候改造能否在不动结构、不停机的条件下实施。

## 二、为什么

▪ 政策落点。 双碳与节能降碳要求把节能降碳贯穿运行全过程，央企加强示范引领【中央文件公开文本，待核】；既有建筑绿色改造与碳核算是园区与建筑层的明确方向【部门公开文件】；园区级碳核算是三级降碳台阶的前提【宣讲材料，待核】。

▪ 现场约束。 屋顶光伏空间有限、风貌不可大改，光伏不能作为达标主路径【交流纪要，待核】。对标雄安项目碳账结构，在本体节能率超过五成、屋面光伏基本铺满的条件下仍有约 38% 的碳依靠交易抵消（据宣讲材料所载数据计算）【宣讲材料，待核】。本项目用能强度更高，同量级光伏的贡献比例更低【据口述数据估算，待核】。达标主力必然在需求侧节能与绿电交易，恰是南网的主场能力。

▪ 核算边界先于目标。 数据机房入账则园区基数大、余热利用计入收益、口径统一；独立核算则可讨论机房单独叙事，但缺少全国统一判定标准【宣讲材料，待核】。边界选择连锁影响目标档位、余热利用与算力普惠，必须先核边界、再比目标。

## 三、怎么做：工作包

| 编号 | 工作包 | 类型 | 内容与落点 | 可检查指标（方向） | 转化路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 园区碳账本与核算边界 | 数据 | 以 GB 55015-2021 为基准建立园区碳账；形成“机房入账”与“独立核算”两套可比碳账；对照三级台阶校核【宣讲材料，待核】 | 碳账覆盖率（纳入核算的用能单元占比）；边界判定规则书面化；年度复核通过 | 沉淀为碳账口径与边界判定方法，向南网内园区复制 |
| G2 | 目标三档比较 | SOP | 低碳、近零碳、碳中和三档并列，逐档给出达成条件、定性代价、认证路径与主要风险，随预可研提出 | 三档比较表完成；每档风险项有对应处置 | 形成“既有园区目标定档”方法，进入方法论 |
| G3 | 绿电与抵消结构设计 | SOP / 产品包 | 设计需求侧节能、本地光伏、绿电交易三部分的抵消结构与采购方式；绿电交易口径以正式规则为准 | 抵消结构中交易抵消占比及其上限合规性（上限值待核）；绿电来源可溯源 | 沉淀为抵消结构设计方法，与南网绿电交易能力打通 |
| G4 | 光伏资源普查与风貌约束布置 | 物理改造 | 卫星影像快速评估屋顶与立面资源【交流纪要，待核】；屋顶、露台、车棚优先；立面光伏与风貌保护一并论证 | 可利用面积与可装容量普查完成；现状装机口径核实（约 2 点几兆瓦，待核） | 形成风貌约束下的光伏布置导则 |
| G5 | 柔性资源池 | 物理改造 / 数据 | 蓄冷、光伏、储能、充电桩聚合为可观测、可调节资源，接入实时电价与需求响应；控制策略专题见高效边 E3 | 柔性资源可观测率、可调节容量口径；接入平台的资源类别数 | 沉淀为调控与交易模型的资源接入方法 |
| G6 | 水循环与生态微气候 | 物理改造 | 中水与雨水回用、透水铺装海绵化、乔木与垂直绿化、自然通风组织；与人文边 C2 共用改造界面 | 非传统水源利用率；透水铺装比例；绿量指标（值待踏勘后定） | 形成不停机景观与水系统改造清单 |

## 四、对标参照（待核）

▪ 国网雄安创新中心智慧零碳园区：碳账结构与直流、V2G 配电做法【宣讲材料，对标案例，待核】；差异在于新建与既有、北方与岭南、示范与复制。

▪ 中国移动国际信息港 G13 号楼屋面光伏：既有园区屋面加装样本【公开报道，对标案例，待核】。

▪ 腾讯滨海大厦海绵设计、松山湖生态绿地：第四轮赛马所引生态与水循环案例【对标案例，待核】。

## 五、向核沉淀什么

碳账口径与边界判定方法、抵消结构设计方法、柔性资源接入方法。零碳目标结果由本边承载指标、由高效边提供达标主力、由智慧边提供核验数据。

# 第六章 高效：用能与运营效率

本章结论。 高效边管“同样舒适、少用电、会运营”。冷站与水系统是目前有量级支撑的入手点；蓄冷控制策略与实时电价对接既是存量风险，更是南网数字电网能力的主场。本边全部动作以“不换主机、不停机、先测后改”为前提。

## 一、是什么：园区验证什么

高效边在基地验证三件事：一是主要设备满十年未到报废的既有冷站，在不换主机的条件下能否通过诊断、群控与调优取得实测节能；二是固定低谷电价取消、转向实时电价后，蓄冷等柔性资源的控制策略能否与交易系统对接并保住经济性；三是办公行为驱动的末端节能与机房余热回收，在办公与机房复合园区能否形成可复制的运行 SOP。

## 二、为什么

▪ 政策落点。 节能降碳行动方案把建筑、公共机构与用能设备列为重点领域【国务院公开文件】；公共机构绿色低碳引领行动明确空调系统节能改造、智能管控与运行优化【部门公开文件】。

▪ 量级支撑。 广州供冷负荷大，主要设备 2016 年投运【交流纪要，待核】。清华会中估算不换主机可节电 10%–20%【会中估算，待核】，中国移动绿智楼宇资料宣称高效冷热源加群控可降耗 10%–20%【产品资料宣称，待核】，两方独立区间量级吻合，是目前有量级支撑的入手点；具体指标须待实测基线确定后设定。

▪ 机制变化。 现有冰蓄冷经济性建立在固定低谷电价之上，国家已取消固定低谷时段，广东细则预计转向约 15 分钟级实时电价【交流纪要，待核】。策略若不对接交易系统，原省钱逻辑失效；对接成功，则是南网数字电网与交易能力在自家园区的第一个实证。

## 三、怎么做：工作包

| 编号 | 工作包 | 类型 | 内容与落点 | 可检查指标（方向） | 转化路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 冷站与水系统深度诊断 | 数据 / SOP | 对冷机、水泵、冷却塔、输配管网实测诊断，建立分项能耗基线；预可研第一项技术工作 | 实测基线报告完成；分项计量覆盖率；冷站综合能效（SCOP/EER）基线值（待实测） | 沉淀为既有冷站诊断分档流程 |
| E2 | 冷机群控与 AI 能效调优 | 物理改造 / 数据 | 多机组优化加载、变频、大温差、末端联动；负荷预测驱动的运行调优 | 冷站综合能效提升幅度（相对 E1 基线）；调优策略在线运行时长占比 | 沉淀为群控策略库与调优模型 |
| E3 | 冰蓄冷策略与实时电价对接 | SOP / 数据 | 形成过渡期与稳态期两套控制目标；与电力交易、需求响应平台接口打通；跟踪广东细则进度【待核】 | 策略切换可执行；蓄冷运行经济性在两种电价机制下均可核算 | 沉淀为调控与交易模型的核心案例，是南网独有增量 |
| E4 | 办公行为驱动的末端节能 | 物理改造 / SOP | 照明、空调末端与会议室预约系统联动，非预约时段自动关闭；人来灯亮人走灯灭；智能空开插座。参照中国移动国际信息港做法【公开报道，待核】 | 联动覆盖的会议室与公共区比例；末端待机能耗下降幅度 | 沉淀为办公园区末端节能 SOP，复制性强 |
| E5 | 数据机房余热回收 | 物理改造 | 机房余热经热泵供生活热水、除湿再热等；广州气候下需求侧先摸底【待核】；与 G1 核算边界绑定。参照信息港四号地余热供办公区【公开报道，待核】 | 热需求侧摸底完成；余热利用率（待需求侧确定后设定） | 形成办公与机房复合园区余热利用方案 |
| E6 | 楼宇诊断分档 | SOP | 参照中国移动 64 项指标打分与分档处置规则【产品资料，待核】，建立本项目楼宇分档；认证达标仍回国家标准口径核算 | 全园楼宇完成分档；分期改造顺序有依据 | 沉淀为楼宇分档方法，进入方法论 |

## 四、对标参照（待核）

▪ 中国移动国际信息港：预约联动、智能空开插座、余热回收【公开报道，对标案例，待核】。

▪ The Edge（阿姆斯特丹）、Siemens 楼宇控制案例：第四轮赛马所引传感密度与自控水位参照【对标案例，待核】，只作水位参照，不作实施对标。

## 五、向核沉淀什么

冷站诊断分档流程、群控与蓄冷控制策略库、行为驱动末端节能 SOP、余热利用方案。本边是达标主力，也是“不换主机、不停机”方法论最主要的来源。

# 第七章 智慧：数字底座

本章结论。 智慧边管“数字底座”，不管“大屏”。按“一个平台、两类功能”一次规划，园内侧承接办公行为与设备联动，园外侧承接电网互动、碳核算与交易接口；数据主权自持、本地化部署是选型的前置条件。可参照中国移动国际信息港的预约联动与 M-PARK 平台做法，但每一条做法都要跟一句总部基地的落点与差异。

## 一、是什么：园区验证什么

智慧边在基地验证三件事：一是一次规划的平台能否同时承接园内运营与园外互动，避免分头建设后的二次集成；二是四级用能监测与环境、设备数据能否汇成能碳数字底座，同时满足碳核算与电力交易结算两用；三是负荷预测与调优模型能否与实时电价、需求响应打通，形成中国移动等园区运营方没有做到的电网侧增量。

## 二、为什么

▪ 政策落点。 “人工智能+”能源实施意见提出以人工智能支撑能源系统运行，并针对能源数据、算力、算法等瓶颈开展攻关【部门公开文件】；新型电力系统行动方案提出算力与电力协同【部门公开文件】。

▪ 数据即资产。 核的四件资产中，数字底座与数据资产直接由本边沉淀；碳账（绿色）、调控模型（高效）、碳普惠记账（普惠）、环境监测（健康）都以本边的平台为承载。

▪ 同构样本。 中国移动国际信息港是办公与数据中心复合园区中公开信息较完整的智慧化样本，日均入驻约 5200 人【公开报道，待核】，与本项目约 5000 人持续办公【交流纪要，待核】同量级。其做法可参照，但南网的增量在电网侧数据维度与交易接口，落在核上。

## 三、怎么做：工作包

| 编号 | 工作包 | 类型 | 内容与落点 | 可检查指标（方向） | 转化路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | “一个平台、两类功能”总体设计 | SOP / 数据 | 园内侧：办公行为与用能设备联动、设备与工单管理、资源预约、碳普惠记账；园外侧：电网互动、实时电价与交易接口、碳核算与绿电溯源。一次规划、分期建设；数据主权与本地化部署条款写入选型前置条件 | 总体设计完成并含数据主权条款；接口清单覆盖园内、园外两侧 | 沉淀为平台架构与数据主权条款模板 |
| S2 | 四级用能监测与能碳数字底座 | 物理改造 / 数据 | 地块—楼宇—区域—楼层四级计量补齐【产品资料，待核】；计量口径同时满足碳核算与交易结算 | 分项计量覆盖率；计量数据可用于碳账与结算两用的比例 | 沉淀为数据资产与计量口径 |
| S3 | 数字孪生与智能运营中心 | 数据 / 物理改造 | 园区模型实时联动入园人数、会议室使用率、设备状态、能耗与碳指标；异常识别与预警；叠加电网侧负荷、电价、绿电数据。参照信息港 M-PARK 与数字孪生运营做法【公开报道，待核】 | 运营中心接入的数据域数量；异常预警闭环率；以真实运行数据为展项 | 形成“运行数据可核验的指挥能力”，不做大屏秀 |
| S4 | 负荷预测与调优模型接实时电价 | 数据 | 空调末端与冷站负荷预测；预测模型与实时电价、需求响应打通；与 E2、E3 联动 | 预测精度（值待实测）；参与需求响应的资源类别与响应次数 | 沉淀为训练完成的模型，是南网独有增量 |
| S5 | 本地化部署与数据主权 | SOP | 平台与模型本地化部署；外部模型按本项目设备重训与适配【交流纪要，待核】；数据归属、合规与重训责任划分写入合同 | 数据主权条款落地；数据出境与外部访问受控 | 沉淀为选型与合同范式 |

## 四、对标参照（待核）

▪ 中国移动国际信息港：会议预约联动照明与空调、M-PARK 六大功能模块、数字孪生运营、四级用能监测【公开报道、产品资料，对标案例，待核】。落点差异：南网叠加电网侧数据维度与交易接口；数据主权自持。

▪ 华为智慧园区“1+3+N”架构：平台架构方法论互证【厂商公开资料，对标案例，待核】。

▪ The Edge：传感密度与员工个性化调节的国际水位参照【对标案例，待核】。

## 五、向核沉淀什么

平台架构、数据资产、预测与调优模型、数据主权条款模板。本边是核的数字底座，其他五边的数据均经本边沉淀为资产。

# 第八章 普惠：人人参与、人人受益

本章结论。 普惠边锁定为“人人参与、人人受益”三件事：碳普惠、算力普惠、园区资源普惠。普惠不是投资收益，不是分档报价、按节能量付费或可卖服务包，那些属于核的复制叙事，一律不进本边。无障碍与适老化是标配，是普惠的地板，不是普惠的全部。

## 一、是什么：园区验证什么

普惠边在基地验证两件事：一是全员参与机制能否真正形成——员工、外包与访客的日常行为能否进入碳账并被看见，园区资源与算力能否对全员公平可及；二是这套机制能否沉淀为规则与产品包，复制到南网内其他园区。

## 二、为什么

▪ 政策与机制落点。 广东是碳普惠机制的先行地区，已有成熟方法学与运行经验【公开资料，待核】；电网企业做碳普惠与自身业务天然对味。8 月 27 日工作安排已明确“碳普惠、全员减碳、园区总账一并谋划”，员工获得感不停留在证书层面。

▪ 参与反哺资产。 个人与团队的减碳行为聚合后进入园区碳账本，是核的碳账资产的组成部分；算力普惠使全员成为算电协同验证的使用者，而不只是旁观者。

▪ 边界纪律。 投资收益、服务化与商业模式设计出现在复制段，归核管理。若把这些写进普惠边，普惠就失去了“人”的主位。

## 三、怎么做：工作包

| 编号 | 工作包 | 类型 | 内容与落点 | 可检查指标（方向） | 转化路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 碳普惠与个人—团队—园区三级碳账 | 数据 / SOP | 通勤、用能、会议、无纸化等低碳行为自动记账，聚合为团队与园区总账，总账人人可见；对接广东、广州碳普惠机制方法学【公开资料，待核】；轻交互小程序，不做大屏 | 参与率（注册并产生记账的员工占比）；记账行为类别数；园区总账公示频次 | 沉淀为三级碳账规则与方法学映射，复制到南网内园区 |
| P2 | 算力普惠 | 数据 / SOP | 园区绿色算力与 AI 工具（办公助手、知识库、会议纪要等）向全员与业务部门开放，用量透明、申请门槛低；与算电协同验证共用算力底座 | 开放工具的可用员工比例；部门级配额透明度；场景孵化数量 | 形成全员算力开放机制，作为算电协同的“人人参与”侧 |
| P3 | 园区资源普惠 | SOP / 物理改造 | 充电、会议、文体、餐饮、共享空间对员工、外包、访客公平可及，预约与分配规则透明；部分空间向公众开放做双碳科普，开放范围经安保与保密评估【待核】 | 统一预约平台覆盖的资源类别；分配规则公示；公众开放日次数 | 沉淀为资源预约与分配规则，与智慧边 S1 共用平台 |
| P4 | 无障碍与适老化（标配） | 物理改造 | 全域无障碍动线、信息无障碍、适老化设施，按国家标准做到位 | 无障碍专项排查完成并整改 | 作为地板纳入方法论，不单独立功 |

## 四、对标参照（待核）

▪ 广东、广州碳普惠机制：方法学与运行经验【公开资料，对标案例，待核】。

▪ 腾讯企鹅岛全域无障碍：无障碍标配水位参照【对标案例，待核】。

▪ 第四轮赛马六路对普惠的重跑口径（园城共生、能力平权、基础能力可及、机制普惠、外溢、绿色能力普惠）作为讨论存档，本稿统一以“人人参与、人人受益”为口径。

## 五、向核沉淀什么

三级碳账规则、算力开放机制、资源预约与分配规则。这些是全员参与机制，进入核的改造与运营方法论；服务化与商业模式不在此沉淀。

# 第九章 健康：可检测、可验收的员工健康环境

本章结论。 健康边独立于人文，管“身体能测出来的环境”：空气、水、光、声、热五类室内环境参数按可检指标运行监测，节能改造与健康环境互锁，健身与心理服务作为配套。健康数据只用于环境改善与验收，不用于个人考核。

## 一、是什么：园区验证什么

健康边在基地验证两件事：一是约 5000 人长期办公的既有园区【交流纪要，待核】，能否以运行监测数据（而不是设计文档）证明室内环境达标；二是高效边的节能改造是否会以空气品质为代价——节能与健康必须同时达标，任何一方不达标即不通过验收。

## 二、为什么

▪ 政策与标准落点。 既有建筑绿色改造与“好房子”方向对室内环境品质提出要求【部门公开文件，具体适用条款待核】；健康建筑相关标准与 WELL 类既有建筑路径提供可检指标框架【公开标准资料，待核】。

▪ 约束与机遇。 既有楼照明、新风多为一次建成，改造轻、可逆、员工可感强；风系统诊断可与冷站诊断同步进行，成本增量小。

▪ 与人文分列。 健康管参数达标，人文管场所与文化体验；两者共用部分空间界面，但验收口径不同，分开成边。

## 三、怎么做：工作包

| 编号 | 工作包 | 类型 | 内容与落点 | 可检查指标（方向） | 转化路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 室内环境连续监测与公示 | 数据 / 物理改造 | PM2.5、CO₂、TVOC、温湿度、噪声、照度多参数楼层级连续监测并公示；数据接入智慧边平台 | 监测点位覆盖率；各参数达标时长占比（阈值按国家标准，待核） | 沉淀为环境监测指标集与公示规则 |
| H2 | 新风与空气净化改造 | 物理改造 | 风系统诊断与冷站诊断同步；新风量校核、过滤净化升级；与 E1、E2 互锁 | CO₂ 达标时长占比不因节能改造下降 | 沉淀为节能与健康互锁 SOP |
| H3 | 健康照明与工位微环境 | 物理改造 | 办公区色温可调节律照明、眩光治理、工位个性化调节；与 E4 联动实施 | 照度与眩光达标率；可个性化调节工位比例 | 形成既有办公楼照明更新导则 |
| H4 | 健身、休憩与心理健康 | 物理改造 / SOP | 利用边角空间改造健身空间与步道、休憩节点；EAP 心理健康服务 | 健身与休憩空间可达性；EAP 覆盖率 | 进入获得感场景（与人文边 C4 衔接） |
| H5 | 健康数据治理 | SOP | 健康与环境数据仅用于环境改善与验收；个人隐私边界与访问权限书面化 | 数据用途清单与权限规则发布 | 沉淀为健康数据治理规则 |

## 四、对标参照（待核）

▪ WELL 既有建筑路径与健康建筑相关标准：以运行监测替代设计文档举证的指标框架【公开标准资料，对标案例，待核】。

▪ The Edge 员工 App 调光调温、Apple Park 自然通风：第四轮赛马所引水位参照【对标案例，待核】，不作实施对标。

## 五、向核沉淀什么

环境监测指标集、节能与健康互锁 SOP、健康数据治理规则。本边保证“少用电”不以“坏空气”为代价，是方法论中“以人为本改造”的硬约束部分。

# 第十章 人文：场所品质与文化

本章结论。 人文边独立于健康，管“能感受到的场所与文化”：在风貌与外立面不可大改的约束下做针灸式更新，以半开放空间与岭南微气候营造场所，以真实运行系统为展项承载电网文化与双碳科普，把六边成果转成员工可感的日常体验。不建独立展馆，不做展台。

## 一、是什么：园区验证什么

人文边在基地验证两件事：一是不动立面、不停机的既有园区能否通过小尺度更新提升场所品质并形成辨识度；二是六边的成果（碳账、调控、平台、普惠、健康）能否被员工在日常中感受到，并成为来访者理解南网战略资产的现场证言。

## 二、为什么

▪ 约束转特色。 既有建筑历史风貌与外立面不可大改【交流纪要，待核】，总部基地的辨识度恰在风貌延续；大拆大改叙事是 V3 的教训，不再重复。

▪ 名片靠证据。 基地是南网整体的名片，名片的内容是真在跑的系统与账本，不是模型与大屏。来访接待动线即复制叙事的第一触点。

▪ 获得感是六边的用户界面。 8 月 27 日工作安排明确员工获得感不停留在证书层面；人文边负责把其他五边的成果转成空间、活动与参与感。

## 三、怎么做：工作包

| 编号 | 工作包 | 类型 | 内容与落点 | 可检查指标（方向） | 转化路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 风貌保护下的针灸式更新 | 物理改造 / SOP | 入口、连廊、庭院、灰空间等小尺度节点提升，替代立面改造；形成风貌约束下的更新导则 | 更新节点清单与完成率；无立面大改 | 沉淀为既有园区更新导则 |
| C2 | 半开放空间与岭南微气候 | 物理改造 | 遮阳、通风廊道、乔木与庭院组织，适应湿热气候；1 号楼后空地等场地纳入试点比选【交流纪要，待核】；与绿色边 G6 共用界面 | 半开放空间面积与使用率；微气候实测改善（值待实测） | 形成岭南既有园区微气候改造做法 |
| C3 | 电网文化与双碳科普展示 | SOP / 物理改造 | 以冷站运行数据、碳账本、柔性调控实况等真实系统为展项，组织参观动线；辅以电网历史与双碳叙事；不建独立展馆 | 参观动线以真实运行系统为主体；来访接待与公众开放日次数 | 沉淀为“真实系统展项”动线与讲解手册 |
| C4 | 员工获得感场景运营 | SOP | 文化活动、社群空间、园区节事；碳普惠积分与文体资源预约打通；六边成果的员工可感转化 | 活动参与人次；积分兑换与预约打通率；员工满意度调查（口径待定） | 沉淀为获得感场景运营手册 |

## 四、对标参照（待核）

▪ 清华会中提出的公共空间、半开放空间与植被通风组织方向【交流纪要，待核】。

▪ 腾讯滨海大厦连接层、松山湖园区场所做法：第四轮赛马所引场所品质案例【对标案例，待核】。

## 五、向核沉淀什么

风貌约束下的更新导则、真实系统展项动线与讲解手册、获得感场景运营手册。本边把六边成果转成人可感受的形式，是名片与验证场在现场的呈现方式。

# 第十一章 落地路径与分期

本章结论。 三件先行、园中园试点、四个阶段。先行事项的排序理由是“替换口述大数、支撑目标比较、防止二次集成”；试点的目的首先是取得本项目自己的实测数据；分期以里程碑与验收口径界定，不以投资额界定。

## 一、三件先行

| 序号 | 先行事项 | 对应工作包 | 排序理由 | 完成口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷站与水系统深度诊断 | E1（联动 H2） | 取得实测基线，替换会中口述与资料宣称的大数；是目前有量级支撑的入手点 | 实测基线报告与分项能耗结构完成 |
| 2 | 园区碳账本与核算边界 | G1、G2 | 先核边界、再比目标、后设指标；边界连锁影响余热利用与算力普惠 | 两套可比碳账与三档比较表完成 |
| 3 | “一个平台、两类功能”总体设计 | S1、S5 | 防止园内、园外分头建设后的二次集成；数据主权先定 | 总体设计文件与数据主权条款完成 |

## 二、园中园分区试点

试点分区按四条标准比选：可停机窗口、用能可计量、措施可复制、成效可验证。候选场地含 1 号楼后空地【交流纪要，待核】与数据机房专题；数据机房专题与核算边界工作绑定。试点验收以取得一个完整供冷季的实测数据为口径，覆盖高效边 E2、E4 与健康边 H1、H2 的互锁验证。

## 三、四个阶段

| 阶段 | 里程碑 | 主要内容 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一：方向与预可研 | 9 月中旬方向性汇报；10 月前预可行性方案争取立项 | 本稿形成共识；完成待核清单中的数据核验；三件先行与试点建议随预可研提出 | 预可研提交；三档比较与边界方案纳入预可研 |
| 阶段二：三件先行与园中园试点 | 框架审议通过、网公司分阶段安排预算后启动 | 冷站诊断进场、碳账立账、平台总体设计；首批试点实施（E2、E4、H1、H2、P1、C2 等轻改造） | 一个完整供冷季实测数据；节能与健康同时达标 |
| 阶段三：全园推广与南网内复制 | 试点验收通过后 | 六边工作包按楼宇分档（E6）分批推广；方法论与平台向南网内其他园区复制，验证多园区架构 | 六边各有可核验运行数据；至少一个南网内园区完成复用 |
| 阶段四：对外复制 | 南网内复制形成方法后 | 向其他央国企总部园区与连续办公既有园区输出；服务化与商业模式设计在此阶段出现，归核管理 | 复制段运营主体与模式作为专题研究事项，不在本稿定案 |

## 四、六边与阶段的对应

| 边 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三及以后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | G1、G2 先行；G4 普查 | G3 结构设计；G5 接入试点 | G6 推广；碳账口径复制 |
| 高效 | E1 先行 | E2、E3、E4 试点；E5 摸底 | E6 分档推广；策略库复制 |
| 智慧 | S1、S5 先行 | S2 补计量；S3、S4 试点 | 平台多园区架构验证 |
| 普惠 | P1 规则设计 | P1 上线；P3 预约打通；P4 排查 | P2 算力开放扩面；机制复制 |
| 健康 | H5 规则 | H1、H2 与试点互锁 | H3、H4 推广 |
| 人文 | C1 导则；C3 动线设计 | C2 试点场地 | C4 运营常态化 |

## 五、组织与保障

▪ 主笔自持。 能源公司主笔起草并负责最终交付；买设备、平台、认证、服务，不买主笔；外请事项按已立专项落实。

▪ 数据主权与模型产权。 平台数据归南网；外部模型本地化部署的重训成本与责任划分作为选型前置条款。

▪ 方法沉淀。 诊断流程、控制策略、碳账口径与各类 SOP 按企业技术标准路径沉淀。

▪ 预算机制。 本稿不报投资额；框架审议通过后按程序衔接网公司分阶段预算。

▪ 口径管理。 本稿口径（一核六边、六要素定义、普惠边界、证据标注）为后续汇报材料、预可研与对外稿的统一依据；对外稿不出现内部平台名称与未核数据。

# 第十二章 待核清单与后续工作安排

本章结论。 以下事项在稿中均已标注【待核】，未转化为指标；进入预可研前须逐项核掉。

## 一、待核清单

| 编号 | 事项 | 当前口径 | 核验方式 | 影响的边 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区年用电量及数据机房是否计入 | 约 7000 万度两种并存口径【会中口述】 | 园区平台数据核验 | 绿色、高效、智慧 |
| 2 | 现状光伏装机、并网点、发电量与消纳方式 | 约 2 点几兆瓦【会中口述】 | 并网资料核验 | 绿色 |
| 3 | 《零碳建筑技术标准》稿件状态、实施时间与适用条款 | 报批稿与征求意见稿两说【宣讲材料】 | 向中国建科院书面确认 | 绿色 |
| 4 | 冷站不换主机节能潜力 | 10%–20%【会中估算】；10%–20%【产品资料宣称】 | E1 实测基线 | 高效 |
| 5 | 广东实时电价细则进度、时间尺度与适用主体 | 预计 1–2 年落地、约 15 分钟级【交流纪要】 | 跟踪官方文件 | 高效、绿色 |
| 6 | 数据机房余热在广州气候下的需求侧量级 | 无数据 | 园区踏勘摸底 | 高效 |
| 7 | 中国移动国际信息港运行绩效、“引导值”口径 | 公开报道与产品资料【待核】 | 实地调研与书面确认 | 智慧、高效 |
| 8 | 公众开放范围 | 无定论 | 安保与保密评估 | 普惠、人文 |
| 9 | 室内环境参数阈值的适用标准 | 国家标准与 WELL 类路径【公开标准资料】 | 标准条款核对 | 健康 |
| 10 | 设备健康度、停机窗口、数据接口与网络安全边界 | 无系统数据 | 园区踏勘与运维资料 | 全部 |
| 11 | 六张网及“2030 覆盖重点园区”提法的文件依据 | 公开报道口径 | 以正式印发文件为准 | 立意 |
| 12 | 各章对标案例的数据与现状 | 公开报道、宣讲材料、赛马文稿引用 | 逐项核对来源，未核前不进指标 | 全部 |

## 二、后续工作安排

1．形成方向性汇报材料。 以本稿摘要、第一章、第四章与六边章节的结论段为主体，形成 9 月中旬汇报稿；汇报以说明立意、架构与路径为目的。

2．启动数据核验。 按待核清单第 1、2、4、6、10 项组织园区数据核验与踏勘，第 3、5、7、9、11 项组织书面确认与文件跟踪。

3．编制预可行性方案。 按框架性、结果导向要求搭建目录；三档目标并列比较，两套碳账并列，三件先行与试点建议纳入；缺数据处显性留白。

4．推进后续调研。 中国移动国际信息港实地环节重点核实预约联动、余热利用、智慧电力监控与运行绩效；深圳、广州两站按调研计划推进。

5．统一口径。 六要素定义、普惠边界、核与边关系及证据标注以本稿为准；后续材料如需调整口径，先改本稿再改衍生材料。

# 附录 A 术语与口径表

| 术语 | 本稿口径 |
| --- | --- |
| 六张网 | 水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网【公开报道，待核】 |
| 六网协同 / 算电协同 | 南网以新型电网为枢纽推进六网协同；算电协同是当前突破口。工作口径，公司战略表述以正式文件为准 |
| 一核六边 | 核为战略资产价值体系；六边为绿色、高效、智慧、普惠、健康、人文 |
| 战略资产价值体系 | 碳账与核算口径、调控与交易模型、数字底座与数据资产、改造与运营方法论四件资产 |
| 验证场 / 明牌 | 基地是核的验证场（内部验证—行业复制），是第二增长曲线的证据与信用，不是曲线本身 |
| 零碳 | 核所验证的目标结果，不占边；由绿色边承载指标、高效边提供主力、智慧边提供数据 |
| 三档目标 | 低碳、近零碳、碳中和并列比较；台阶值来自宣讲材料【待核】 |
| 普惠 | 人人参与、人人受益：碳普惠、算力普惠、园区资源普惠；无障碍是标配 |
| 复制叙事 | 服务化、分档报价、商业模式设计等，归核管理，出现在阶段四，不进普惠边 |
| 一个平台、两类功能 | 园内侧（行为联动、设备工单、预约、碳普惠）与园外侧（电网互动、交易接口、碳核算） |
| 三件先行 | 冷站与水系统深度诊断、园区碳账本与核算边界、平台总体设计 |
| 工作包类型 | 物理改造、数据、SOP、可复制产品包 |

# 附录 B 证据标注说明

| 标注 | 含义 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 【公开文件】【中央文件公开文本】【国务院公开文件】【部门公开文件】 | 政府公开发布的文件 | 引用名称与方向，不编文号；印发状态不确定处加“待核” |
| 【公开报道】 | 媒体公开发布内容 | 可引用，注明未经本次调研核证 |
| 【宣讲材料】【产品资料】【产品资料宣称】 | 对方宣讲 PPT、产品资料所载内容 | 只作量级参照，不进指标 |
| 【交流纪要】【会中口述】【会中估算】 | 交流纪要记录的口述与现场估算 | 只作背景与约束引用，数字一律待核 |
| 【对标案例】 | 调研对象与第四轮赛马所引案例 | 一律标待核，只作参照，不作实施对标 |
| 【待核】 | 来源弱、口径冲突或稿中没有的数据与提法 | 不进指标，列入第十二章待核清单 |

# 附录 C 与前序材料的关系

| 前序材料 | 关系 |
| --- | --- |
| 8 月 27 日一核六边沙盘（hq-base/hexagon-race-4/sandbox/） | 当时六边为零碳、绿色、高效、智慧、人文（含健康）、普惠。本稿按 9 月锁定口径改为绿色、高效、智慧、普惠、健康、人文：零碳退出边、托住核与绿色；健康从人文中独立。沙盘中的三层核与六路原文作为讨论存档，不照搬 |
| 第四轮赛马六路文稿及普惠重跑（PR #30–#35、#38–#43） | 吸收其对既有园区约束的筛法与部分案例，案例一律标待核；六路各自的核与边切法不进本稿 |
| 《南网总部基地建设框架方案》顶层架构包与修订稿（PR #52–#54） | 吸收其四层政策束、核的四件资产、三件先行与证据分级；本稿不是对修订稿的修订，而是按六要素重做的规划方案，章节结构以六要素独立成章为骨架 |
| 北京调研报告（PR #2） | 现状底数、约束与三家单位口径的事实来源；本稿沿用其标注纪律 |
| 建设方案 V3 | 仅作家底与卡点参考，不作立意与编制依据 |

起草单位：南网能源公司（主笔）

稿件日期：2026 年 9 月 2 日